Утверждено

«____»________2016

Директор МАОУ «СОШ № 8»

____________Л.П. Водочникова

Дорожная карта

организации подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МАОУ «СОШ №8» в 2016-2017 учебном году.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в 2016 году |  |  |  |  |
|  | Подготовка информации о результатах ГИА – 2016 | Заместитель директора по учебной работе | июнь-август 2016 года |  |
|  | Подготовка аналитической справки о состоянии качества образования за 2015-2016 учебный год по результатам государственной итоговой аттестации | Заместитель директора по учебной работе | август 2016 года |  |
|  | Обсуждение на августовских заседаниях школьных методических объединений учителей- предметников вопросов: - повышения качества образования через повышение уровня профессиональной компетенции учителя; - использования результатов ГИА-9 и ЕГЭ в планировании своей деятельности; -организации работы с учащимися, имеющими проблемы в освоении учебного предмета; - организации работы с учащимися, имеющими высокую мотивацию изучения учебного предмета. | Руководители школьных методических обьединений | август 2016 года |  |
|  | Педагогический совет «О результатах государственной итоговой аттестации в 2016 году и задачах по совершенствованию подготовки к ЕГЭ, ГИА-9 в 2017 году» | Директор | Август 2016 года |  |
| 2.Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
|  | Корректировка: - перспективного плана повышения квалификации педагогических работников, ведущих образовательную деятельность в выпускных классах; - рабочих программ педагогов с учетом выявленных по результатам ГИА-9 и ЕГЭ учебных дефицитов обучающихся. | Заместители директора по УВР Учителя-предметники | Август-сентябрь 2016 года |  |
|  | Формирование списков обучающихся «группы риска» и группы потенциальных высокобалльников для разработки индивидуальных программ подготовки к ГИА и организации индивидуальной работы с обучающимися, в том числе с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании в целях их подготовки к ГИА по обязательным учебным предметам и предметам по выбору | Учителя-предметники Заместитель директора по учебной работе | сентябрь-октябрь 2016 года |  |
|  | Организация участия обучающихся выпускных классов в web-семинарах и (или) web-консультациях по общеобразовательным предметам «Подготовка к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ» | Заместитель директора по учебной работе Учителя-предметники | в течение 2016-2017 учебного года |  |
|  | Организация участия учителей в web-семинарах и (или) web-консультациях по методическим вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам | Заместитель директора по учебной работе Учителя-предметники | в течение 2016-2017 учебного года |  |
|  | Консультации учителей-предметников для выпускников 9,11-х классов по заполнению экзаменационных бланков: - бланка регистрации; - бланков № 1, № 2 (область ответов в краткой форме, внесение информации, область замены ошибочных ответов). | Учителя- предметники | В течение 2016-2017 учебного года |  |
|  | Повышение квалификации учителей общеобразовательных предметов по вопросам совершенствования механизмов подготовки выпускников к ГИА, ЕГЭ через работу городских и школьных методических объединений | Руководители ШМО | в соответствии с планом работы |  |
|  | Организация участия и проведения Всероссийских проверочных работ (11 класс) | Заместитель директора по учебной работе | апрель – май 2017 года (в соответствии с графиком Рособрнадзора) |  |
|  | Организация участия и проведения региональных проверочных работ в 9-х, 11-х классах общеобразовательных учреждений | Заместитель директора по учебной работе | в соответствии с графиком ГАОУ ДПО СО «ИРО» |  |
|  | Обеспечение проведения репетиционных тестирований в 9-х, 11-х классах общеобразовательных учреждений | Заместитель директора по учебной работе | в соответствии с графиком ГАОУ ДПО СО «ИРО» |  |
|  | Проведение репетиционного сочинения в 11 классе | Руководитель ШМО учителей русского языка и литературы | Ноябрь 2016 |  |
|  | Обеспечение проведения итогового сочинения (изложения) | Заместитель директора по учебной работе | 07.12.2016 01.02.2017 03.05.2017 |  |
|  | Заседания ШМО учителей-предметников по вопросам: - анализ результатов ДКР, выявление причин не успешности, определение проблемной зоны обучающихся и учителя | Руководители ШМО | Ноябрь, март |  |
|  | Мониторинг (на основе результатов диагностических контрольных работ, репетиционного тестирования, всероссийских проверочных работ) индивидуальной работы с учащимися группами риска и учащимися, включенными в группы потенциальных высокобалльников | Заместитель директора по учебной работе | ноябрь 2016 года –май 2017 года |  |
|  | Мониторинг освоения обучающимися образовательных программ (при проведении промежуточной аттестации) | Заместитель директора по учебной работе | ноябрь 2016 года, январь, март, май 2017 года |  |
| 3. Консультативная и профилактическая (просветительская) работа. Диагностическая работа педагога- психолога |  |  |  |  |
|  | Индивидуальные и групповые консультации с учащимися по проблеме психологической подготовки к сдаче экзаменов | Педагог -психолог, кл.руководители | В течение учебного года |  |
|  | Индивидуальные и групповые консультации (родительские лектории) с родителями по проблеме психологической подготовки учащихся к сдаче экзаменов | Педагог -психолог | Декабрь-февраль |  |
|  | Индивидуальные и групповые консультации (семинары) с педагогами по проблеме психологической подготовки учащихся к сдаче экзаменов | Педагог - психолог | Январь-февраль |  |
|  | Тренинги по психологической подготовке учащихся к сдаче экзаменов | Педагог -психолог | Октябрь- май |  |
|  | Определение уровня тревожности | Педагог -психолог, кл.руководители | Ноябрь |  |
|  | Определение уровня стрессоустойчивости | Педагог -психолог кл.руководители | Январь |  |
| 4. Организационно – содержательное и организационно-технологическое сопровождение ГИА-9, ГИА-11 |  |  |  |  |
|  | Организация работы по подготовке и проведению ГИА-11, ГИА-9 обучающихся выпускных классов с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов (далее - ОВЗ): - сбор информации об обучающихся выпускных классов, относящихся к категории лиц с ОВЗ; - информационно-разъяснительная работа с участниками ГИА, их родителями (законными представителями) об особенностях проведения ГИА для лиц с ОВЗ; - первичная экспертиза документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ |  |  | ноябрь 2016 года октябрь 2016 года –май 2017 года январь – март 2017 года |
|  | Обеспечение формирования и внесения сведений в региональную информационную систему |  |  | октябрь 2016 года –май 2017 года |
|  | Предварительная информация об экзаменах по выбору. | Классные руководители. |  | до 25 ноября |
|  | Сбор заявлений от выпускников 11-х классов с указанием перечня предметов по которым планируют сдавать ЕГЭ (по выбору) Сбор заявлений от выпускников 9-х классов на прохождение государственной (итоговой) аттестации с указанием формы сдачи обязательных экзаменов и с указанием перечня предметов, по которым планируют сдавать экзамены по выбору. |  |  | до 1 февраля 2017 до 1 марта 2017 г. |
|  | Совещания-семинары по вопросу подготовки к проведению ГИА | Заместитель директора по учебной работе Педагог-психолог |  | ноябрь- май по мере поступления информации |
|  | Консультативная помощь лицам, пожелавшим аккредитоваться в качестве общественных наблюдателей, в регистрации и обучении на федеральном и региональном сайтах информационной поддержки ЕГЭ в режиме он-лайн |  |  | февраль-май - года |
| 5. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
|  | Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), участников ЕГЭ с порядком проведения ГИА, ЕГЭ и об ответственности за нарушение порядка проведения ЕГЭ в 2017 году (под роспись) на родительских собраниях, классных часах, инструктажах | Заместитель директора по учебной работе | сентябрь 2016 года – май 2017 года |  |
|  | Информационное наполнение сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацией по вопросам организации подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 | Заместитель директора по УВР | в течение учебного года |  |